- ANEXO 4

MODELO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA EM FASE DE EXECUÇÃO OPERACIONAL

(PAÍS PARCEIRO) ……………….	FUNDO EUROPEU DE

MINISTÉRIO     ……………….	DESENVOLVIMENTO/ 	ORÇAMENTO GERAL

DA UNIÃO EUROPEIA

- PROJETO …………………………

- OPERAÇÕES CENTRAIS/OPERAÇÕES CONTRATADAS PÚBLICAS/CONTRATADAS PRIVADAS (FED unicamente) (especificar)

- AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTAL GLOBAL/INDIVIDUAL N.º ........... (número contabilístico)

- ORÇAMENTO-PROGRAMA

- PERÍODO DE EXECUÇÃO OPERACIONAL

DE ........................ A .......................

- PERÍODO DE ENCERRAMENTO

DE ........................ A .......................

Montante total da dotação do orçamento-programa em euros/outra moeda:

…………………………………………………………………………………………….

Montante total da parte «fundos para adiantamentos» da dotação em euros/outra moeda:

…………………………………………………………………………………………….

do qual	
	parte executável em outra moeda (especificar):

……………………………………………….……………………………………

parte executável em euros

……………………………………………………………………….……………

O número contabilístico completo deve ser referido em toda a correspondência e em todos os documentos financeiros.

- ÍNDICE

1.	PROGRAMA DE AÇÕES	3

1.1.	Resumo	3

1.2.	Contexto	3

1.3.	Quadro lógico	3

1.4.	Atividades a realizar	3

1.4.1.	Objetivo global	4

1.4.2.	Objetivo específico	4

1.4.3.	Resultados	4

1.4.4.	Atividades	4

1.5.	Execução	5

1.5.1.	Meios materiais e humanos	5

1.5.2.	Organização	5

1.5.3.	Condições especiais	5

1.6.	Calendário previsional de execução	5

2.	ORÇAMENTO	6

3.	PLANO DE FINANCIAMENTO	7

4.	MODALIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DE EXECUÇÃO	9

4.1.	Comité Diretor (se for caso disso)	9

4.2.	Estrutura de gestão	9

4.3.	Gestor de fundos para adiantamentos e contabilista	10

4.4.	Período abrangido	11

4.5.	Montante da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do orçamento-programa	12

4.6.	Conta(s) bancária(s) «orçamento-programa»	12

4.7.	Despesas elegíveis	14

4.8.	Documentos comprovativos	15

4.9.	Procedimentos de adjudicação de contratos e de concessão de subvenções	15

4.10.	Procedimentos de desembolso	16

4.11.	Gestão de pessoal	17

4.12.	Alterações do orçamento-programa durante a execução	17

4.13.	Relatórios de execução	18

4.14.	Encerramento da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do orçamento-programa	19

4.15.	Verificação(ões) das despesas	20

4.16.	Regime fiscal e aduaneiro	20

4.17.	Recursos próprios (se for caso disso)	20

4.18.	Transferência do material e dos equipamentos (no final do projeto ou programa)	20

4.19.	Outros pontos a especificar	21

5.	ASSINATURAS	22

6.	ANEXOS	23

# PROGRAMA DE AÇÕES

## Resumo

Situar sucintamente as ações do orçamento-programa no seu contexto e quadro institucional e expor brevemente as ações previstas, apresentando o(s) objetivo(s) global(ais), o objetivo específico do projeto, os resultados esperados e as atividades previstas. Situá-las, se for caso disso, em relação às realizações anteriores (orçamento-programa de arranque). Assinalar eventuais alterações em relação às atividades inicialmente previstas na proposta de financiamento com base na qual foi tomada a decisão de financiamento. Precisar com concisão o quadro específico de aplicação, por exemplo, o tipo de ações estabelecidas, a existência de um Comité Diretor, etc.

## Contexto

Aqui importa:

- Especificar a inserção das ações previstas no orçamento-programa na política do governo (carta de intenção política), a política setorial definida e o quadro de cooperação com a UE;

- Especificar as características do setor em que se insere o projeto;

- Apresentar os diferentes intervenientes, bem como os grupos-alvo ou populações beneficiárias das ações previstas;

- Apresentar os problemas identificados para cuja resolução se pretende contribuir mediante as ações previstas no orçamento-programa;

- Especificar as diferentes intervenções recentes ou próximas realizadas no setor ou nos setores conexos pelo governo, a UE ou outras entidades financiadoras;

- Elaborar a lista da documentação disponível relativa à execução do orçamento-programa, incluindo os estudos anteriores à convenção de financiamento realizados na fase de instrução do projeto.

## Quadro lógico

Especificar as orientações da abordagem global a que se recorreu, tendo em conta as hipóteses possíveis, utilizadas para a definição dos objetivos, dos resultados e das atividades apresentados na secção seguinte.

O quadro lógico é apresentado em pormenor no Anexo (indicar o n.º) do presente orçamento-programa.

## Atividades a realizar

Após a análise dos problemas segundo a técnica do quadro lógico, definir-se-ão os objetivos a atingir, os resultados esperados e as atividades que permitem obter esses resultados no âmbito do orçamento-programa.

### Objetivo global

O(s) objetivo(s) global(ais) de desenvolvimento para o qual o projeto e, por conseguinte, o presente orçamento-programa, pretendem contribuir é: ...................................................................................................................................

### Objetivo específico

O objetivo específico do projeto, e, por conseguinte, do presente orçamento-programa, é o seguinte: ...................................................................................................................................

Trata-se do objetivo central do projeto. O objetivo específico depende diretamente do ou dos problemas aos quais o projeto pretende dar resposta. Por conseguinte, a avaliação do projeto deverá verificar se esse objetivo foi atingido. Será definido um único objetivo específico por projeto.

### Resultados

Os resultados esperados das atividades a realizar durante o período abrangido pelo presente orçamento-programa são os seguintes:

1.	………………………………………………………………………………

2.	………………………………………………………………………………

3.	………………………………………………………………………………

É necessário definir todos os resultados esperados, na sequência da execução do orçamento-programa, que deverão contribuir para a realização do objetivo específico. Esses resultados esperados serão, na medida do possível, quantificados.

### Atividades

As atividades previstas para atingir cada um dos resultados indicados no ponto anterior são as seguintes (a indicar, seguindo a mesma ordem):

1.	………………………………………………………………………..…………

1.1	……………………………………...………………………………………

1.2	……………………………………………………………………...………

1.3	………………………………………………………………………...……

2.	………………………………………………………………………..…………

2.1	………………………………………………………………………...……

2.2	………………………………………………………………………...……

2.3	…………………………………………………………………...…………

3.	………………………………………………………………………..…………

3.1	……………………………………………………...………………………

3.2	…………………………………………………………………...…………

As atividades que serão realizadas durante o período preenchido pelo orçamento-programa para atingir todos os resultados referidos no ponto anterior. Por conseguinte, a cada resultado corresponderá uma ou várias atividades. Cada atividade será dividida em várias subatividades.

Uma mesma atividade poderá contribuir para a consecução de vários resultados. Nesse caso, a atividade em causa será mencionada «pro memoria» ao lado de cada resultado.

## Execução

Nesta secção são indicados os meios materiais e humanos necessários à execução do orçamento-programa. São igualmente descritos os aspetos relativos à organização interna e ao desenrolar das atividades previstas.

### Meios materiais e humanos

Descrever-se-ão, por grupo de atividades, todos os meios humanos e materiais utilizados para a execução do orçamento-programa: infraestruturas, equipamentos, funcionamento, pessoal local, serviços (estudos, fiscalização, etc.). Os meios necessários deverão ser justificados em relação a cada subatividade.

### Organização

Especificar-se-á o enquadramento institucional em que se inscreve o orçamento-programa.

Serão mencionados:

- A entidade adjudicante, cujas funções são asseguradas pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) ou pelo organismo público incumbido;

- Se for caso disso, o gestor do projeto;

- Caso esteja previsto um Comité Diretor, a respetiva composição, papel e responsabilidades, e/ou de qualquer organismo de controlo, bem como as respetivas relações e obrigações.

- Será igualmente apresentado um organograma.

### Condições especiais

Serão mencionadas as eventuais condições a preencher ou qualquer medida de acompanhamento que o governo ou a administração de tutela do projeto deve assegurar, antes do arranque deste último ou durante a sua execução. Será apresentado um calendário de execução das medidas em causa.

## Calendário previsional de execução

Será apresentado um calendário previsional de execução realista e pormenorizado de cada atividade, bem como um calendário sucinto para o período de execução global do orçamento-programa. Os calendários devem ter em conta os prazos de adjudicação dos contratos e de concessão das subvenções.

Os calendários são importantes, já que se verificou que, em muitos casos, não é possível realizar as atividades previstas nos orçamentos-programa no prazo estabelecido.

Os calendários devem constituir uma referência permanente para o gestor de fundos para adiantamentos para efeitos de acompanhamento da planificação das atividades previstas no orçamento-programa. Qualquer atraso significativo deve ser notificado ao representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e ao Chefe de Delegação.

# ORÇAMENTO

Dentro das categorias de despesas fixadas nas disposições técnicas e administrativas da convenção de financiamento, a seleção e apresentação dos elementos do orçamento pormenorizado obedecem, antes de mais, a um imperativo de acompanhamento e controlo orçamental (respeito das dotações previstas, comparação entre os montantes utilizados e os montantes previstos), mas também de acompanhamento analítico (custo das ações realizadas, análise das despesas em relação às previsões).

Esta abordagem é facilmente aplicável às despesas relacionadas com as atividades e subatividades previstas, bem como aos investimentos. No caso das despesas de funcionamento (ou das despesas que não podem ser facilmente imputáveis a atividades ou subatividades facilmente identificáveis), o recurso a rubricas e números orçamentais que agrupam despesas da mesma natureza (despesas de pessoal, de fornecimento, de transportes, etc.) permite alcançar um certo nível de acompanhamento. O grau de pormenorização desse acompanhamento deve ser planeado e estabelecido em função das necessidades de controlo e do contexto do projeto.

Todas estas rubricas principais e números orçamentais têm uma codificação que permite o respetivo registo contabilístico e elaboração de quadros de acompanhamento (orçamentais e analíticos) através da contabilização das operações.

Em complemento desta estrutura e em articulação com a regulamentação contabilística do país parceiro em causa, poderão figurar nos quadros de apresentação do orçamento pormenorizado elementos de codificação relacionados com a contabilidade geral do projeto, de forma a manter uma correlação entre a contabilidade geral e a contabilidade orçamental e analítica (por exemplo: despesas de investimento e realização de ações relacionadas com as contas de classe 2, despesas de funcionamento relacionadas com as contas de classe 6).

O orçamento relativo ao orçamento-programa é apresentado na Secção 3, consagrada ao plano de financiamento. Esse orçamento constitui uma síntese da estimativa dos custos de execução do orçamento-programa, sem se pormenorizar as atividades e subatividades programadas, nem os vários elementos que as compõem.

A estimativa dos custos pormenorizada é apresentada no Anexo (indicar o n.º) do presente orçamento-programa. Esse orçamento pormenorizado inclui valores referentes às atividades e subatividades previstas no programa de ações, bem como a estimativa dos custos de investimento e de funcionamento necessários à execução do orçamento-programa. O referido orçamento é apresentado sob a forma de quadros pormenorizados, acompanhados de notas de cálculo.

Especificar, se for caso disso: no orçamento-programa (expresso nas diferentes divisas), o orçamento e os quadros financeiros correspondentes indicam a repartição previsional das despesas em moeda nacional e em euros (ou noutra divisa).

# PLANO DE FINANCIAMENTO

O quadro seguinte apresenta a estimativa de todas as despesas previstas no orçamento-programa (por atividade, subatividade, custos de investimento e despesas de funcionamento), segundo a repartição das contribuições de cada entidade financiadora que participe no financiamento.

As designações, bem como a repartição de atividades específicas e de outras despesas que constam do quadro que se segue, são indicadas a título de exemplo. A repartição real será adaptada à prevista nas DTA anexas à convenção de financiamento, em função dos resultados dos trabalhos efetuados no âmbito do quadro lógico.

|  | Descrição | Todos os anos | Ano 1 |  | Contribuição do FED/UE Autorização «fundos para adiantamentos» (1) | Contribuição do FED/UE Autorizações específicas (2) | Contribuição do país parceiro (3) | Outras contribuições (4) | Recursos próprios do projeto (5) | TOTAL (1 a 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Atividade 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Atividade 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Atividade 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Atividade 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Atividade 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Investimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Funcionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Despesas de pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Arrendamento de escritórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Funcionamento escritórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Funcionamento veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Despesas bancárias e diferenças cambiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Verificação das despesas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Imprevistos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# MODALIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DE EXECUÇÃO

As modalidades técnicas e administrativas de execução do presente orçamento-programa devem respeitar as regras e procedimentos descritos no «Guia Prático dos procedimentos aplicáveis aos orçamentos-programa» (adiante designado por «Guia de OP»), que figura em anexo ao presente orçamento-programa.

A presente secção fornece informações mais pormenorizadas e complementares sobre determinadas regras aplicáveis ao presente orçamento-programa.

## Comité Diretor (se for caso disso)

O Comité Diretor reúne-se em cada (....) meses (pelo menos duas vezes por ano — especificar) e, se necessário, com maior periodicidade. O Comité aprova e supervisiona a abordagem global e a estratégia do projeto (adaptar e especificar em função dos casos).

O Comité Diretor analisa e verifica o orçamento-programa, bem como os relatórios de execução elaborados e apresentados pelo gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista.

## Estrutura de gestão

- No caso de operações centrais:

Em conformidade com as disposições constantes da convenção de financiamento correspondente, o projeto dispõe de autonomia técnica e financeira para a gestão dos recursos que lhe são atribuídos a título da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do presente orçamento-programa.

A execução da parte «fundos para adiantamentos» será efetuada pelo gestor de fundos para adiantamentos e pelo contabilista designados no ponto 4.3.

- No caso de operações contratadas públicas:

Em conformidade com as disposições constantes da convenção de financiamento correspondente, bem como do acordo de execução correspondente, o projeto é gerido e executado pelo organismo/pela entidade seguinte: .................................................................................. (especificar).

A execução da parte «fundos para adiantamentos» será efetuada por um gestor de fundos para adiantamentos e um contabilista a designar pelo organismo/pela entidade indicados no ponto 4.3.

Se for caso disso, indicar a função e as responsabilidades específicas do organismo/da entidade, por um lado, durante as fases que precedem a adjudicação dos contratos e a concessão das subvenções financiados por autorizações financeiras/orçamentais individuais específicas e, por outro, durante o controlo da sua execução. Especificar igualmente se os contratos públicos e a concessão de subvenções serão assinados em nome do organismo/entidade incumbido(a) ou em nome do país parceiro.

- No caso de operações contratadas privadas (FED unicamente):

Em conformidade com as disposições constantes da convenção de financiamento correspondente, bem como do contrato de prestação de serviços correspondente, o projeto é gerido e executado pela seguinte entidade: ......................................................................................... (especificar).

A execução da parte «fundos para adiantamentos» será efetuada por um gestor de fundos para adiantamentos e um contabilista a designar pela entidade indicados no ponto 4.3.

Se for caso disso, indicar a função e as responsabilidades específicas da entidade, por um lado, durante as fases que precedem a adjudicação dos contratos e a concessão das subvenções financiados por autorizações financeiras/orçamentais individuais específicas e, por outro, durante o controlo da sua execução.

## Gestor de fundos para adiantamentos e contabilista

- No caso de operações centrais:

Para a execução da parte «fundos para adiantamentos», o representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) delega parcialmente os seus poderes no gestor de fundos para adiantamentos e no contabilista designados infra.

- No caso de operações contratadas públicas:

Para a execução da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do presente orçamento-programa, o país parceiro designa um organismo de direito público ou uma entidade de direito privado investida de uma missão de serviço público. Neste contexto, o organismo/a entidade habilita o gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista a seguir designados a agir em seu nome e em nome do país parceiro.

- Em todos os casos:

Esta delegação parcial de poderes depende do respeito pelas seguintes condições:

- A estrita observância das regras e procedimentos constantes do Guia de OP, bem como do presente orçamento-programa;

- O depósito das assinaturas autorizadas do gestor de fundos para adiantamentos e do contabilista (e, se for caso disso, dos respetivos suplentes);

- A abertura de uma ou várias contas bancárias, que exija(m) dupla assinatura do gestor de fundos para adiantamentos e do contabilista.

- O gestor de fundos para adiantamentos designado é (nome e função): .........................

- O contabilista designado é (nome e função): ...................

O gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista suplentes serão designados da mesma forma.

- O gestor de fundos para adiantamentos suplente designado é (nome e função): .........................

- O contabilista suplente designado é (nome e função): ...................

As funções e responsabilidades do gestor de fundos para adiantamentos e do contabilista são descritas no Guia de OP. É necessário mencionar neste ponto as funções complementares que lhes sejam confiadas no âmbito da execução do orçamento-programa.

## Período abrangido

O período abrangido pelo presente orçamento-programa decorre de ........................ a ……………………, ou seja, …… anos e ...... meses.

O período de encerramento, incluído no período abrangido pelo presente orçamento-programa, decorre de ........................ a ........................, ou seja, ...... meses.

Os pagamentos a título da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do presente orçamento-programa só poderão ser efetuados relativamente a despesas relacionadas com ações devidamente previstas durante o período abrangido pelo orçamento-programa, excluindo o período de encerramento.

Não será possível autorizar quaisquer novas despesas após o início do período de encerramento. Após esta data, só poderão ser efetuadas determinadas operações de gestão relacionadas com o encerramento da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do presente orçamento-programa.

As despesas pagas e/ou autorizadas antes da data de assinatura para aprovação do presente orçamento-programa pelo Chefe de Delegação não serão, em caso algum, suportadas pelo FED/Orçamento.

Os contratos públicos e de concessão de subvenções devem obrigatoriamente ser assinados o mais tardar até ... inserir data: A data-limite para a realização de contratos não deve, em princípio, ultrapassar o prazo de três anos a contar da entrada em vigor da respetiva convenção de financiamento (ou seja, no prazo de três anos a contar da data da última assinatura das partes).

## Montante da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do orçamento-programa

O montante total da parte «fundos para adiantamentos» é de:

(euros/outra moeda, a especificar) … … … …… …… …… …… ………………………………

Se for caso disso:

A parte executável em outra moeda:

(outra moeda) … …… …… ……… ……… …… ……………………

A parte executável em euros:

…………………..………………………………… (EUR)

## Conta(s) bancária(s) «orçamento-programa»

As referências da(s) conta(s) bancária(s) «orçamento-programa» que exigem a dupla assinatura do gestor de fundos para adiantamentos e do contabilista são as seguintes:

- Conta em (euros/outra moeda, a especificar)

- Banco: ……………………………………………………………………

- Designação: …………………………………………………………………….

- Conta n.º: ………………………………………………………………

Acrescentar, se for caso disso, as referências de outra conta:

- Conta em (euros/outra moeda, a especificar)

- Banco: ……………………………………………………………………

- Designação: …………………………………………………………………….

- Conta n.º: ………………………………………………………………

Modalidade de pagamento

Após a assinatura do orçamento-programa por todas as partes e o registo do primeiro pedido de pré-financiamento, o pagamento é efetuado no prazo de 60 dias de calendário no que respeita ao FED e de 30 dias de calendário no que respeita a orçamentos-programa financiados pelo Orçamento da UE.

As parcelas de pré-financiamento subsequentes serão pagas pela Comissão Europeia no prazo de 60 dias de calendário a contar da receção de um pedido de pagamento, acompanhado de um relatório financeiro intercalar e de execução sucinto.

O montante dos pré-financiamentos deve ser depositado na conta bancária e na moeda especificadas no ponto 4.6 e conforme indicado no quadro seguinte:

Primeira parcela de pré-financiamento                           <.....> EUR/outra moeda

Segunda parcela de pré-financiamento                      <.....> EUR/outra moeda

Terceira parcela de pré-financiamento                            <.....> EUR/outra moeda8

acrescentar um número de parcelas correspondente ao número de anos8

Saldo previsional(se for caso disso)                           <.....> EUR/outra moeda

Consultar o Anexo 6 para informações sobre as normas relativas à utilização das divisas para a manutenção das contas bancárias «orçamentos-programa»

FED unicamente: Os juros gerados por pagamentos de pré-financiamentos sobre contas bancárias devem ser novamente utilizados para a ação correspondente ou deduzidos do valor final do conjunto das despesas efetuadas durante a execução da parte «fundos para adiantamentos».

No caso de operações contratadas privadas (FED unicamente):

A entidade referida na Secção 4.2 deverá prestar uma garantia financeira num montante igual ao do pré-financiamento solicitado. Essa garantia deverá manter-se válida e efetiva durante 30 dias após o pagamento/reembolso do saldo da declaração final de despesas da parte «fundos para adiantamentos», devidamente autorizado pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e pelo Chefe de Delegação. Em qualquer momento, o montante da garantia poderá ser diminuído, não podendo, no entanto, ser inferior ao do saldo do pré-financiamento não apurado ou reembolsado.

## Despesas elegíveis

Os custos elegíveis consistem em custos reais incorridos pelo organismo ou entidade incumbido(a) e que:

- São incorridos durante a fase de execução do orçamento-programa:

- Os custos relativos a serviços e obras devem estar relacionados com atividades desenvolvidas durante a fase de execução do orçamento-programa. Os custos respeitantes a fornecimentos devem estar relacionados com a entrega e a instalação de produtos durante a fase de execução do orçamento-programa. A assinatura de um contrato, a realização de uma encomenda, assim como a assunção de um compromisso de autorização de despesas dentro da fase de execução para a prestação de serviços, realização de obras ou fornecimentos após o termo dessa fase, não satisfazem este requisito. As transferências de numerário entre o país parceiro, o organismo ou a entidade incumbido(a) e/ou outras entidades não podem ser consideradas custos incorridos;

- As despesas efetuadas durante a fase de execução devem ser pagas na fase de execução. Para despesas efetuadas no final da fase de execução (por exemplo, fatura recebida ou um compromisso jurídico assumido) e ainda não pagas na data-limite da fase de execução, podem ser autorizadas derrogações, desde que os pagamentos relativos a estas despesas sejam efetuados na fase de encerramento e, em qualquer caso, antes da elaboração de um relatório financeiro final;

- Excetuam-se os custos relativos ao encerramento do orçamento-programa (em especial, a remuneração do pessoal mínimo estritamente necessário para o encerramento, os relatórios finais, incluindo o relatório de verificação das despesas final) eventualmente incorridos na fase de encerramento do orçamento-programa;

- Excetuam-se as eventuais despesas de abertura de conta(s) e/ou de validação do(s) formulário(s) «ficha de informação financeira» aplicadas pelo banco (ver Secção 3.1.1. do presente Guia de OP).

- Estão indicados no orçamento global do orçamento-programa;

- São necessários à execução do orçamento-programa;

- São identificáveis e controláveis, estando designadamente registados na contabilidade do país parceiro/organismo ou entidade incumbido(a) e são determinados em conformidade com as normas contabilísticas e as práticas habituais em matéria de contabilidade de custos aplicáveis ao país parceiro / organismo ou entidade incumbido(a);

- São conformes com as disposições da legislação fiscal e de segurança social aplicáveis;

- São razoáveis, justificados e obedecem aos requisitos da boa gestão financeira, em especial quanto à economia e à eficiência.

## Documentos comprovativos

Os documentos comprovativos serão verificados por um auditor externo. Por conseguinte, aquando da apresentação do pedido justificação das despesas relativas a parcelas de pré-financiamento e dos pedidos de encerramento ao Chefe de Delegação, os documentos comprovativos originais não devem ser anexados aos pedidos correspondentes, mas serão disponibilizados para consulta, se a Delegação assim o solicitar.

O gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista devem assegurar a existência de um sistema de arquivo e conservação de registos em conformidade com as normas legais aplicáveis, bem como de uma pista de auditoria fiável e de leitura fácil.

## Procedimentos de adjudicação de contratos e de concessão de subvenções

O quadro recapitulativo dos poderes delegados pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) no âmbito dos procedimentos de adjudicação de contratos e de concessão de subvenções é apresentado no Anexo (indicar o n.º) do presente orçamento-programa. (Ver quadro do anexo 13 do Guia de OP. Os montantes devem ser indicados na moeda de execução do orçamento-programa).

O representante do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) deve autorizar todas as propostas de concessão de subvenções.

Em caso de redução dos limiares de adjudicação dos contratos e/ou de concessão das subvenções decidida de comum acordo pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e o Chefe de Delegação, o novo limiar deve ser aqui especificado, na moeda de execução do orçamento-programa.

Os dossiês/as orientações do concurso destinadas aos requerentes, bem como as recomendações em matéria de adjudicação de contratos públicos e concessão de subvenções, devem ser devem ser submetidas à autorização do Chefe de Delegação. Em função da opção do Chefe de Delegação, acrescentar: «excetuando as relativas aos contratos de valor inferior ou igual ao equivalente a 100 000 EUR ou outro limiar reduzido (indicar a moeda em causa, bem como o montante exato)».

No caso de a Comissão Europeia reforçar o controlo ex ante dos procedimentos contratuais: Além disso, as decisões relativas aos procedimentos contratuais, nomeadamente (indicar as etapas em causa), devem igualmente ser submetidas à autorização prévia do Chefe de Delegação.

Se a entidade adjudicante do país parceiro puder utilizar as suas próprias regras e procedimentos de adjudicação de contratos públicos e/ou concessão de subvenções, eliminar os quatro parágrafos anteriores e inserir: «No que respeita a contratos abrangidos pela parte «fundos para adiantamentos», a entidade adjudicante aplica as suas regras e os seus procedimentos em matéria de contratos públicos e/ou concessão de subvenções avaliados positivamente. Não será realizado qualquer controlo ex ante a este respeito.»

Inserir uma descrição ou referência das regras e procedimentos aplicáveis.

Qualquer derrogação ou exceção às regras e procedimentos contratuais deve ser submetida para autorização prévia ao Chefe de Delegação. Todavia, em caso de controlo ex post, não é necessária nenhuma autorização prévia do Chefe de Delegação para utilização dos procedimentos por negociação.

## Procedimentos de desembolso

Os pagamentos serão efetuados em nome e por conta do representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) a partir da(s) conta(s) bancária(s) «orçamento-programa» mencionada(s) no ponto 4.6. Estas operações não exigem a intervenção do representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional), nem do Chefe de Delegação.

O representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) pode decidir, com o acordo do Chefe de Delegação, fixar um limiar acima do qual todos os pagamentos estão sujeitos à obtenção da sua autorização prévia. Nesse caso, deve especificar-se neste ponto esse limiar, bem como as eventuais condições de aplicação.

No caso de pagamentos em divisa estrangeira, é necessário descrever as regras relativas à utilização das divisas para efetuar esses pagamentos, caso estas sejam diferentes das regras mencionadas do Anexo 6 do Guia de OP ou as completem.

Se necessário, poderá constituir-se uma caixa em moeda nacional para pagar pequenas despesas de funcionamento. Esta caixa será gerida sob a responsabilidade do contabilista.

## Gestão de pessoal

Convém especificar as regras de gestão do pessoal: funcionários e outros agentes do país parceiro destacados para o projeto, agentes contratuais ou outro tipo de pessoal contratado para as necessidades do projeto. Essas regras deverão incluir ou fazer referência aos procedimentos de disponibilização ou de recrutamento, à regulamentação nacional em vigor, ao tipo de contrato utilizado e aos direitos nele previstos (segurança social, seguros, etc.).

O Anexo (indicar o n.º) do presente orçamento-programa apresenta a lista do pessoal, as referências/textos das regras em vigor, uma cópia do modelo de contrato que deve ser aplicado ao pessoal contratual, as tabelas salariais, a tabela dos subsídios complementares e a tabela das ajudas de custo pagas para deslocações em serviço.

## Alterações do orçamento-programa durante a execução

- O gestor de fundos para adiantamentos apenas pode proceder à alteração do orçamento e informar desse facto o representante do país parceiro por escrito o mais tardar no relatório financeiro seguinte se a alteração ao orçamento se limitar a uma transferência entre números dentro da mesma rubrica orçamental principal, nomeadamente a anulação ou a introdução de um número, ou uma transferência entre as principais rubricas orçamentais que envolvam uma variação igual ou inferior a 25 % do valor inicialmente introduzido (ou conforme alterado mediante uma adenda) em relação a cada rubrica principal em causa.

O gestor de fundos para adiantamentos deve igualmente apresentar um orçamento revisto, indicando os valores iniciais, os valores da reafetação, os valores das eventuais reafetações anteriores e os valores finalmente alterados, o mais tardar no relatório financeiro seguinte.

- Se as alterações do orçamento excederem as descritas na alínea a) anterior, o gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista devem apresentar um pedido por escrito ao representante competente do(s) país(es) parceiro(s), no qual é explicada e justificada a reafetação proposta. Este pedido deve incluir igualmente a apresentação de uma atualização da dotação do orçamento-programa, mencionando os valores iniciais, os valores da reafetação proposta, os valores das eventuais reafetações anteriores autorizadas, bem como os valores finalmente alterados. Neste caso, é obrigatória a autorização prévia por escrito do representante competente do(s) país(es) parceiro(s). O representante competente do(s) país(es) parceiros informa imediatamente por escrito o Chefe de Delegação. Esta informação deve incluir a atualização da dotação do orçamento-programa (autorizada pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)) apresentada pelo gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista.

Se as condições supra referidas nas alíneas a) e b) se encontrarem reunidas, não é necessária a elaboração de uma adenda ao orçamento-programa.

Com exceção do recurso à reserva para imprevistos e das reafetações das dotações, qualquer alteração do orçamento-programa, incluindo dos anexos, deve ser efetuada por escrito e dar lugar a uma adenda, que deve ser previamente autorizada e assinada pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e pelo Chefe de Delegação. Na sua ausência, o FED/Orçamento não assumirá qualquer despesa relacionada com essa alteração.

## Relatórios de execução

O gestor de fundos para adiantamentos e o contabilista deverão elaborar ____ relatórios de execução intercalares sucintos, bem como relatórios financeiros de síntese. O relatório de execução final completo deverá ser apresentado, o mais tardar, 60 dias após o final do período abrangido pelo orçamento-programa, excluindo o período de encerramento.

- Para cada pedido de pagamento de pré-financiamento (com exceção da primeira parcela de financiamento), é necessário o relatório de execução intercalar e o relatório financeiro de síntese.

- O relatório financeiro completo é um documento obrigatório para justificar o pré-financiamento recebido e é apresentado no final de cada período de 12 meses, juntamente com o relatório de verificação das despesas.

Esses relatórios serão apresentados em ____ exemplares ao representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional), em ____ exemplares ao ministério técnico de tutela (se for caso disso) e em ____ exemplares ao Chefe de Delegação.

Caso exista um Comité Diretor:

Os relatórios serão apresentados aos membros do Comité Diretor duas semanas (ou noutro prazo a especificar) antes da data prevista para a sua reunião (indicar o número de exemplares por destinatário).

## Encerramento da parte «fundos para adiantamentos» da dotação do orçamento-programa

O encerramento da parte «fundos para adiantamentos» deve ser efetuado logo que possível, após o final do período abrangido pelo mesmo. O relatório financeiro completo da parte «fundos para adiantamentos» e o relatório de execução final devem ser redigidos o mais tardar 60 dias de calendário após o termo do período abrangido pelo orçamento-programa, a fim de permitir aos auditores a realização e conclusão da verificação das despesas final.

O pedido de encerramento, bem como o relatório de verificação das despesas final, devem ser apresentados para autorização ao representante competente do(s) país(es) parceiro(s) e ao Chefe de Delegação o mais tardar seis meses após o final do período de execução, e o orçamento-programa deve ser encerrado o mais tardar oito meses após o final da sua fase de execução.

Os montantes correspondentes a fundos não utilizados ou a despesas não elegíveis deverão ser reembolsados sem demora pelo gestor de fundos para adiantamentos e pelo contabilista ou, se for caso disso, pelo organismo ou entidade incumbido(a) mencionado(a) no ponto 4.2. Se estes não efetuarem esse reembolso e se não tiver sido obtida uma garantia financeira antes do pagamento do pré-financiamento, esse reembolso incumbirá ao representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e os montantes devidos deverão ser reembolsados ao FED/Orçamento pelo país parceiro o mais tardar 45 dias após a data de receção de um pedido do Chefe de Delegação.

Em caso de o representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) não proceder ao reembolso dos montantes devidos no prazo fixado acima, estes últimos serão acrescidos de juros de mora:

- à taxa aplicada pelo Banco Central do país parceiro, se os pagamentos tiverem sido efetuados em moeda nacional;

- à taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operações de refinanciamento, se os pagamentos tiverem sido efetuados em euros;

- em vigor no primeiro dia do mês em que o prazo terminou, acrescidos de 3,5 pontos percentuais.

O montante dos juros será calculado a contar do dia seguinte ao da data de vencimento fixada na nota de débito, até ao dia do reembolso integral dos montantes devidos. Qualquer pagamento parcial é imputado em primeiro lugar aos juros de mora determinados em conformidade com as disposições anteriores (a ordem de cobrança correspondente ao valor dos juros de mora será emitida quando o montante destes juros forem efetivamente recebidos).

Em caso de recurso a uma conta bancária «orçamento-programa de arranque», acrescentar: O saldo da conta bancária «orçamento-programa de arranque» será utilizado para a execução do orçamento-programa de execução, com recurso à mesma conta bancária aberta para o orçamento-programa de arranque.

## Verificação(ões) das despesas

- As verificações das despesas devem ser realizadas por um revisor oficial de contas profissional devidamente habilitado, membro de um organismo reconhecido de auditoria. Estes contratos, financiados através de autorizações específicas, são celebrados e geridos pela Comissão Europeia em nome e por conta do(s) país(es) parceiro(s) em causa.

- A verificação das despesas tem por finalidade a realização, pelo auditor, dos procedimentos de verificação específicos que se encontram enumerados nas condições de referência, bem como a apresentação à Comissão Europeia:

- da verificação das despesas (não relacionada diretamente com o pedido de pagamento), que deve ser efetuada em cada 12 meses para o apuramento do pré-financiamento anterior e

- da verificação das despesas final que acompanha o pedido de encerramento.

O auditor externo poderá proceder a qualquer verificação contabilística, técnica, administrativa e jurídica que considere útil ou necessária. Para o efeito, poderá requerer a apresentação de qualquer documento relativo ao projeto e à execução do presente orçamento-programa.

- Especificar eventuais sistemas e procedimentos de auditoria a realizar.

## Regime fiscal e aduaneiro

Unicamente no que diz respeito ao FED:

O regime fiscal e aduaneiro aplicável é o regime definido no artigo 31.º do Anexo IV do Acordo de Cotonu e pelas condições gerais da convenção de financiamento.

Unicamente no que diz respeito ao Orçamento:

O regime fiscal e aduaneiro aplicável é o regime definido pelas condições gerais da convenção de financiamento.

## Recursos próprios (se for caso disso)

Indicar as condições de utilização dos eventuais recursos próprios gerados pelo projeto.

## Transferência do material e dos equipamentos (no final do projeto ou programa)

Especificar as condições de cessão ou de venda do material e dos equipamentos no final do projeto ou programa.

## Outros pontos a especificar

Especificar outros eventuais pontos pertinentes relacionados com o orçamento-programa.

# ASSINATURAS

Em caso de operações centrais

Gestor de fundos para adiantamentos		Contabilista

para acordo	para acordo

Em caso de operações contratadas

Indicar o organismo ou a entidade referido(a) no ponto 4.2, representado(a) por:

Gestor de fundos para adiantamentos	Contabilista
para acordo	para acordo

(nome e função)	(nome e função)

(data e assinatura)	(data e assinatura)

Ministério técnico (se for caso disso)

para acordo

(designação exata)

(nome e função)

(data e assinatura)

Representante competente do	Chefe de Delegação

país(es) parceiro(s)/gestor

orçamental nacional (ou regional)

para autorização	para aprovação

(nome e função)	(nome)

(data e assinatura)	(data e assinatura)

# ANEXOS

Todos os anexos apensos ao presente orçamento-programa fazem parte integrante do mesmo. Estes têm a mesma força executória que o próprio orçamento-programa.

Anexo 1:	Guia prático dos procedimentos aplicáveis aos orçamentos-programa

- Anexo 2:	Quadro lógico

Apresentar o quadro lógico ligado ao programa de ações previsto no âmbito do orçamento-programa.

O quadro lógico é um instrumento de trabalho que permite, de forma sistemática e racional, definir a lógica de intervenção subjacente à execução de um projeto. O quadro lógico:

- Apresenta os objetivos de um projeto e as diferentes relações de causalidade que se estabelecem para atingir esses objetivos;

- Define os resultados a atingir para que o projeto possa realizar esses objetivos;

- Especifica as atividades a desenvolver para obter esses resultados;

- Indica os meios necessários para desenvolver essas atividades.

Os resultados esperados, bem como as atividades a realizar durante a execução do orçamento-programa, serão estabelecidos a partir do quadro lógico global do projeto.

O quadro lógico apresenta-se sob a forma de matriz. Aquando da elaboração do orçamento-programa, é conveniente que o gestor de fundos para adiantamentos comece por preencher o quadro lógico, na medida em que, uma vez definida a lógica de intervenção, torna-se muito mais fácil redigir o orçamento-programa.

- APRESENTAÇÃO DO QUADRO LÓGICO

|  | LÓGICA DE INTERVENÇÃO | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICÁVEIS | FONTES DE VERIFICAÇÃO | HIPÓTESES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GLOBAL |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESPECÍFICO |  |  |  |  |
| RESULTADOS | 1. 2. 3. |  |  |  |
| ATIVIDADES | 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 4. 4.1 | Meios | Custos |  |

Abreviaturas:

- Anexo 3:	Orçamento pormenorizado

O presente anexo tem por objetivo apresentar o orçamento com os pormenores necessários à sua compreensão e à sua autorização pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e pelo Chefe de Delegação.

Trata-se de apresentar separadamente uma estimativa pormenorizada das despesas para a realização das atividades e subatividades previstas, das despesas ligadas aos investimentos e, por último, das despesas destinadas a cobrir os custos de funcionamento do projeto. Ao montante total destas despesas poderá ser acrescentada posteriormente uma reserva para imprevistos de, no máximo, 10 %.

Atividades e subatividades

Trata-se de apresentar, a partir do quadro lógico que consta do anexo anterior, as ações previstas no orçamento-programa, por atividades e subatividades, e indicar, relativamente a cada uma delas, com a maior precisão possível, os custos e preços unitários.

A técnica sugerida é a seguinte (ver quadro apresentado infra, que inclui um exemplo):

- Relativamente a cada subatividade prevista no orçamento-programa,

- definir uma unidade de trabalho (ou de realização) que permita um acompanhamento técnico e financeiro da subatividade (1),

- determinar a quantidade de unidades de trabalho necessárias à realização da subatividade (2),

- calcular o custo unitário da realização de uma unidade de trabalho, indicando o valor de todos os meios necessários à sua concretização (3),

- determinar o montante global necessário para executar a subatividade (4), multiplicando o custo unitário calculado em (3) pelo número de unidades de trabalho necessário à realização da subatividade em causa, quantificado em (2),

- repartir o montante global calculado em (4) pelo período abrangido pelo orçamento-programa, em função do calendário previsional de execução da subatividade.

Em seguida,

- apresentar e adicionar os montantes globais de todas as subatividades de uma mesma atividade num quadro recapitulativo, por atividade,

- apresentar e adicionar os montantes globais de todas as atividades no orçamento global.

A determinação das unidades de trabalho é uma etapa importante na preparação do orçamento-programa. As unidades escolhidas devem permitir, no decurso da sua execução, o acompanhamento das atividades e subatividades, tanto a nível técnico (taxa de realização), como a nível financeiro (acompanhamento do orçamento e das despesas).

Seguidamente é apresentado um exemplo de quadro de quantificação dos custos das subatividades. O mesmo quadro, simplificado, pode ser igualmente utilizado para a quantificação dos custos dos investimentos e das despesas de funcionamento. Serão acrescentadas notas de cálculo explicativas.

Investimentos e despesas de funcionamento

Após serem determinados os custos ligados à execução das atividades previstas no orçamento-programa, proceder-se-á da mesma forma para elaborar o orçamento relativo às despesas de investimento e de funcionamento necessárias à execução do orçamento-programa.

Todas as despesas previstas no orçamento-programa serão seguidamente reunidas numa série de quadros recapitulativos que indicarão as intervenções de todas as entidades financiadoras no âmbito do financiamento do orçamento-programa. Seguidamente é também apresentado um exemplo deste tipo de quadro.

- EXEMPLO DE QUADRO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PORMENORIZADO

|  | Descrição | Novas atividades e outros custos |  | Contribuição do FED/UE Parte «fundos para adiantamentos» (1) | Contribuição do FED/UE Autorizações específicas (2) | Outra(s) fonte(s) de financiamento (a especificar) (1 coluna por fonte) (3) | TOTAL (1 a 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atividades |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Atividade 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Subatividade 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Subatividade 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Atividade 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Subatividade 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Subatividade 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Atividade 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Subatividade 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Subatividade 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Atividade 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Subatividade 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Subatividade 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Atividade 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Subatividade 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal «Atividades» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Investimentos |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Equipamento* |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Veículos* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Material* |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal «Investimentos» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Funcionamento |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Despesas de pessoal* |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Arrendamento de escritórios* |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Funcionamento escritórios* |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Funcionamento veículos* |  |  |  |  |  |  |
|  | Subtotal «Despesas de funcionamento» |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | * = indicar pormenores |  |  |  |  |  |  |

Anexo 4:	Quadro recapitulativo dos poderes delegados pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) no âmbito dos procedimentos de adjudicação dos contratos e de concessão das subvenções

- Anexo 5:	Documentos específicos em matéria de gestão do pessoal

Modelo de contrato de emprego ou de trabalho (contrato a prazo)

Regras nacionais em matéria de segurança social

Lista do pessoal

Tabelas salariais

Tabelas relativas a subsídios complementares

Tabela relativas a ajudas de custo pagas durante as deslocações em serviço

Outros documentos específicos

- Anexo 6:	Ficha de informação financeira (se for caso disso)

- Outros anexos

As funções são desempenhadas diretamente pela administração central do país parceiro em causa (por exemplo, ministério, serviços, organismos a nível nacional, sem personalidade jurídica distinta).

A data de início não pode ser anterior à data de assinatura do orçamento-programa pelo representante competente do(s) país(es) parceiro(s)/gestor orçamental nacional (ou regional) e de aprovação pelo Chefe de Delegação. A data de aprovação determina o início do período de elegibilidade das despesas a título do FED/Orçamento.

.	Pagamentos relativos a despesas efetuadas durante o período abrangido pelo orçamento-programa e preparação do pedido de encerramento das operações relativas à parte «fundos para adiantamentos».

Excetuando-se apenas as eventuais despesas de abertura de conta(s) e/ou de validação do(s) formulário(s) «ficha de informação financeira» aplicadas pelo banco (ver Secção 3.1.1. do Guia de OP).

.	Em casos justificados, pode prever-se uma outra moeda que não o euro/a moeda nacional.

A primeira parcela de pré-financiamento é fixada em (até 100 %) da parte «fundos para adiantamentos» do orçamento previsional do presente orçamento-programa (que cobre o primeiro período de 12 meses (N) da Ação que é financiada pela UE, excluindo a reserva para imprevistos).

.	Serão pagas novas parcelas de pré-financiamento de uma percentagem até ao limite de 100 % da parte do orçamento previsional para o período subsequente de 12 meses ou para o restante período, se este for inferior em relação à última parcela de pré-financiamento) financiada pela UE (excluindo a reserva para imprevistos) quando: tiver sido efetuado o desembolso de 70 % do último pré-financiamento e de 100 % dos pré-financiamentos anteriores ou, o mais tardar, 3 meses antes do final do período de 12 meses. Se, nesta data, o desembolso for inferior a 70 % do pagamento anterior (e a 100 % de quaisquer pagamentos anteriores), a nova parcela de pré-financiamento é deduzida do valor correspondente à diferença entre os 70 % da parcela de pré-financiamento anterior e a parte das despesas pagas financiadas pela Entidade Adjudicante.

O valor indicado para os pré-financiamentos subsequentes tem um caráter indicativo

O eventual saldo previsional (pagamento final) é a diferença entre o montante total da contribuição da UE e a soma das parcelas anteriores.

A cada relatório financeiro completo, deve ser anexada uma cópia eletrónica dos documentos comprovativos digitalizados.

.	Ver ponto 3.1.4 do Guia de OP, intitulado «Documentação, arquivo e manutenção de registos» e o Anexo 10 do Guia de OP: Lista exemplificativa de documentos comprovativos, por tipo de despesas, a incluir no relatório financeiro completo)

Em caso de controlo ex post, se o país parceiro estiver abrangido por uma declaração de situação de crise reconhecida pelo gestor orçamental delegado e a aplicação de procedimentos flexíveis for proposta com base na ajuda de emergência ou de situação de crise, tal deve ser previsto no orçamento-programa. Ao aprovar o orçamento-programa, o Chefe de Delegação autoriza a utilização de procedimentos flexíveis e verifica a sua correta execução aquando do controlo ex post. Se a situação de crise ocorrer durante a execução do orçamento-programa, a fim de beneficiar dos procedimentos flexíveis, é assinada uma adenda ao orçamento-programa.

.	Ver ponto 3.1.10 do Guia de OP.

Todos os relatórios, tanto os intercalares como os finais, devem fornecer informações sobre todos os aspetos pertinentes da execução da ação em relação ao período abrangido. O relatório deve descrever a execução da ação, as dificuldades encontradas e as medidas tomadas para a resolução dos problemas, bem como as eventuais alterações introduzidas e o grau de realização dos seus resultados.

Ver Anexo 9 do Guia de OP.

Ver Anexo 8 do Guia do OP.

A cada relatório financeiro completo, deve ser anexada uma cópia eletrónica dos documentos comprovativos digitalizados.

Se tal não for possível, por um revisor de contas que possua as competências necessárias.

Máximo de três meses após o termo de cada período de 12 meses.